## Slide 1
Programme feder 2021-2027
EFRO-programma 2021-2027
Session d’information projets séléctionnés
Infosessie geselecteerde projecten
04/10/2024

## Slide 2: Introduction / Inleiding
Evi Cornelis
Directeur
Direction FEDER / Directie EFRO

## Slide 3: Programme de la matinée
* 09h30 - 10h45 : Déroulement d’un projet FEDER, CDA, rapportage, indicateurs, justification dépenses, communication
* 10h45 - 10h55 : Café / échanges informels
* 10h55-11h55 : Egalité et Participation
* 11h55-12h30 : Partage d’expériences avec les anciens porteurs, réseautage.
José Menendez (COOP)
Laurence Hendrickx et Bruno Allardi (Usquare)
* 12h30-13h30 : Lunch

## Slide 4: GESTIONNAIRES DIRECTION FEDER PROJECTBEHEERDERS DIRECTIE EFRO Objectifs spécifiques (OS) PROJETS SELECTIONNES Specifieke doelstellingen (SD) GESELECTEERDE PROJECTEN
OS / SD 1.1
OS / SD 1.3
OS / SD 1.2
OS / SD 2.1

## Slide 5: Inleiding
Europese subsidie vs gewestelijke subsidies
Nieuwe EFRO-programmering met wijzigingen
Doel: infosessies in het begin van de programmeringsperiode, na de selectie
De begunstigden begeleiden en informeren door de directie EFRO
Vademecum voor de begunstigden
Notes: Pourquoi sessions d’info: subside européen, pas comme les subventions régionales CQD et CRU
Même si avant déjà bénéficiaire de subsides FEDER, nouvelle programmation avec des modifications donc organisation de sessions d’informations + explication générale en début de la programmation, après la sélection,
Cadre dans l’accompagnement des bénéficiaires par la Direction FEDER.
Un Vade-mecum a été établi et sera soumis pour approbation au Gouvernement.
Dans la session d’information d’aujourd’hui: présentation de son contenu

## Slide 6: Fasen na de selectie van een project
Subsidiebesluit (niet indien GOB)
    Beslissing van de regering per begunstigde
    Wettelijke grondslag
    Vervolgens budgettaire vastlegging van de subsidie
Overeenkomst:
      Akkoord tussen de begunstigde(n) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
      Voorwaarden voor de EFRO-financiering, rechten en plichten
      Eerst wordt een ontwerpovereenkomst opgestuurd, om in te vullen en te controleren
      Vervolgens ondertekening door het Gewest (minister) en de begunstigde(n)

## Slide 7: Fasen na de selectie van een project
Uitbetaling van een voorschot van 15% (uitzonderingen mogelijk)
Wijzigingen aan het project:
    Enkel door het Gewest toegestane wijzigingen zijn toegelaten
    De directie EFRO contacteren
    Substantiële wijzigingen: Aanhangsel bij de overeenkomst/wijzigingsbesluit
    Bv. statuten, financieel plan, indicatoren, acties van het project

## Slide 8: Begeleidingscomité
  Vertegenwoordigers van de begunstigde + de directie EFRO + bevoegde minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
  Om de evolutie van het project op te volgen, de voortgang te beoordelen, de activiteitenverslagen te onderzoeken, en de wijzigingen aan het project goed te keuren
  Minstens éénmaal per jaar

## Slide 9: Rapportering
Halfjaarlijks: 28 februari (voor de 2e helft van het vorige jaar) en 31 augustus (voor de 1e helft van het lopende jaar)
-> Eerste verslag: na ondertekening van de overeenkomst
-> Laatste verslag: 31 augustus 2029 + eindverslag (28 februari 2030 of na de laatste betalingsaanvraag)
Inhoud:
      Context
      Voortgang (per work package, + deliverables)
      Planning (wijzigingen?)
      Evaluatie van de indicatoren
      Financiële vooruitgang
      Budgettaire ramingen
      Transversale thema’s
      Communicatie
      + Bijlagen (!): planning, deliverables, indicatoren, jaarrekeningen, bewijzen van communicaties, foto's, enz.

## Slide 10: Duurzaamheid en rapportering
  Jaarverslag na de afsluiting van het project voor de vijfjarige duurzaamheidsperiode
  Na afsluiting van het project
  Laatste verslag uiterlijk 28 februari van het jaar volgend op het vijfde jaar na afsluiting, ten minste tot 28 februari 2030.
  Inhoud van het verslag:
    Vooruitgang van het project (realisaties, context, tegengekomen problemen)
    Evaluatie van de doelstellingen en indicatoren
    Acties op het vlak van communicatie
    Toekomstige fasen van het project
    Financiële vooruitgang (uitgaven en inkomsten)
    Inspanningen om de duurzaamheid van het project te garanderen

## Slide 11: Work packages & deliverables
  Projectdoelstellingen: bereikt: 31 december 2029
  Planning jaarlijks wijzigbaar in de voortgangsverslagen, gebaseerd op work packages en deliverables
  'Work packages' zijn subprojecten met middelen, activiteiten, resultaten, doelstellingen, planning en deliverables.
  'Deliverables zijn de resultaten van het project die de uitvoering conform de overeenkomst aantonen.
  Bijdrage aan de verantwoording van uitgaven, met name personeelskosten
  Verschillende vormen: communicatieplan, studie, publicatie, rapport, enz.
  Deliverables moeten worden gedocumenteerd waar nodig
  In overleg met de Directie EFRO
  Verantwoording personeelskosten op basis van deliverables: voorafgaande analyse door experts (+ bij wijziging)

## Slide 12: Indicatoren
  - Vier strategische doelstellingen, 9 operationele doelstellingen
  Uitvoeringsindicatoren: een indicator voor het meten van de deliverables specifiek verbonden aan de steun
  Resultaatsindicatoren: een indicator voor het meten van de effecten van de ondersteunde initiatieven, met name m.b.t. de rechtstreekse bestemmelingen, de beoogde populatie of gebruikers van de infrastructuur
-> Specifieke informatiesessie over rapportering en indicatoren

## Slide 13: Indicatoren (rapportering)
  De projectdragers moeten twee keer per jaar rapporteren over de indicatoren (met de semestriële verslagen)
  De rapporteringsfrequentie varieert afhankelijk van de indicator
  Niet-naleving: recht om door te rekenen aan de begunstigden

## Slide 14: Uitbetaling van de subsidie
    De subsidie wordt in meerdere fasen uitbetaald:
  Een initiële betaling van 15 % van het totaalbedrag van de subsidie vindt plaats bij ondertekening van de overeenkomst, zonder dat er in dat stadium verantwoordingsstukken nodig zijn.
  De latere betalingen gebeuren op basis van verantwoordingsstukken voor in aanmerking komende uitgaven, die halfjaarlijks aan de directie EFRO moeten worden bezorgd via Salesforce
  Zodra 80% van het totale subsidiebedrag verantwoord werd, moet het voorschot van 15% uiteindelijk worden gestaafd met verantwoordingsstukken voor in aanmerking komende uitgaven.
  Het saldo van 5% wordt uitbetaald bij de afsluiting van het project, zodra het project is afgerond, op basis van de laatste verantwoordingsstukken en het eindverslag
  Uitzonderingen: GOB (geen subsidie), gewestelijke instellingen

## Slide 15: Verantwoording van de uitgaven / van de betalingsverzoeken
  Periode waarin de uitgaven in aanmerking komen: 1 januari 2021 – 31 december 2029 (betaalde facturen + reële prestaties)
  Verantwoording van de uitgaven en indiening van betalingsverzoeken tweemaal per jaar (28 februari en 31 augustus) (ook tussentijds mogelijk)
  Indiening via het elektronische platform Salesforce
  + Verantwoordingsstukken
  De verantwoordingsstukken hebben betrekking op alle uitgaven:
  - Financiering door het EFRO (subsidie EFRO+BHG)
  - Cofinanciering / eigen inbreng (inclusief inbreng in natura)
  - publieke, nationale/gewestelijke cofinanciering (geen Europese cofinanciering)
  (- staatssteun: soms eigen inbreng te verantwoorden)

## Slide 16: Verantwoording van de uitgaven / van de betalingsverzoeken Investeringsuitgaven
  Verantwoordingsstukken: facturen, betalingsbewijzen, documenten overheidsopdrachten (voor alle uitgaven vanaf de 1ste euro), nota om indien nodig het verband met het project toe te lichten, enz.
  Automatische verhoging met 7% voor indirecte kosten (subsidie EFRO+BHG en cofinanciering) (geen verantwoording nodig)

## Slide 17: Verantwoording van de uitgaven / van de betalingsverzoeken Personeelskosten
  Verantwoordingsstukken op basis van de deliverables (maken dat de uitgaven aanvaard en terugbetaald kunnen worden)
  Daarnaast verantwoording tewerkstelling personeelsleden, juistheid barema’s op basis van arbeidscontracten, toewijzing aan het project, diploma’s, punctueel loonfiches….
  Automatische verhoging met 40% voor alle andere kosten
    Toegekend op de subsidie EFRO+BHG en op de cofinanciering
    geen verantwoording nodig
    Opgelet! De wetgeving overheidsopdrachten moet nageleefd worden + gegevens Europese overheidsopdrachten directe kosten

## Slide 18: Verantwoording van de uitgaven / betalingsaanvragen
  Indiening van de uitgaven door de begunstigde
  Analyse van de uitgaven (directie EFRO)
  Kennisgeving van het in aanmerking komende bedrag (directie EFRO)
  Schuldvordering (begunstigde) (indien van toepassing)
  Betaling aan de begunstigde (indien van toepassing)

## Slide 19: Aankopen / verantwoording van gebouwen en terreinen
  De aankoop / verantwoording van terreinen en gebouwen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking:
  - De geschatte waarde ligt niet hoger dan de algemeen aanvaarde kosten op de betreffende markt
  - Onafhankelijke schatting en verificatie van de waarde
  - De waarde van de terreinen mag niet meer dan 10% van de totale uitgaven van het betreffende project bedragen

## Slide 20: Bijdragen in natura
  Bijdragen in natura in de vorm van goederen, diensten, grond en gebouwen die niet zijn betaald met facturen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking:
  - Geen subsidie EFRO+BHF voor bijdragen in natura
  - De geschatte waarde ligt niet hoger dan de algemeen aanvaarde kosten op de betreffende markt
  - Onafhankelijke schatting en verificatie van de waarde
  - De waarde van de terreinen mag niet meer dan 10% van de totale uitgaven van het betreffende project bedragen
  - Er mag een betaling van 1 symbolische euro plaatsvinden

## Slide 21: Controle en bewaring van de stukken
  Controle ter plaatse/op stukken
Bewaring van alle originele verantwoordingsstukken om de traceerbaarheid van de documenten te behouden voor controles en audits
Tot 5 jaar vanaf 31 december van het jaar van de laatste betaling
(Dit omvat: de overeenkomst, relevante correspondentie, de activiteitenverslagen, de deliverables, de facturen, de arbeidscontracten, het bewijs van de echtheid van uitgaven en verwezenlijkingen, de rekeningoverzichten, de documenten i.v.m. overheidsopdrachten en de documenten die aantonen dat de regelgeving inzake staatssteun werd nageleefd).

## Slide 22: Boekhouding
  De begunstigde moet een analytische of afzonderlijke boekhouding bijhouden om de financieringen van het EFRO-project te kunnen volgen, zowel de binnenkomende (ontvangsten) als de uitgaande (uitgaven).
  Belang van het auditspoor en de traceerbaarheid van de uitgaven
  Dubbele financiering van de uitgaven controleren en vermijden
  Alle ontvangsten en uitgaven moeten worden gedetailleerd, en de originele facturen en originele betalingsbewijzen moeten beschikbaar zijn tijdens de controles op stukken en ter plaatse

## Slide 23: Controle- en auditinstanties
  Controles en audits, op stukken en ter plaatse, om de correcte aanwending van de fondsen na te gaan:
    - de beheersautoriteit (directie EFRO)
    - de auditautoriteit (Auditcel van de Inspectie van Financiën (ACIF))
    - Europese instanties zoals de Europese Commissie, OLAF, het Europees Openbaar Ministerie en de Europese Rekenkamer
  Al deze autoriteiten moeten toegang hebben tot de documenten die betrekking hebben op door het EFRO gefinancierde uitgaven
Notes:   L'autorité de gestion effectue des contrôles de 1er niveau, y compris la vérification des produits et services cofinancés, le contrôle des dépenses déclarées, l'examen du système comptable, et la gestion des obligations en matière de communication et de publicité.
  L'autorité d'audit, indépendante de l'autorité de gestion, effectue des contrôles de 2ème niveau, notamment la vérification des dépenses déclarées conformément à la réglementation européenne.
  Les instances européennes, telles que la Commission européenne, l'OLAF et la Cour des comptes européenne, peuvent également effectuer des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle